## Projektplan
Musterprojektplan | [33 empty] | Dieser Musterprojektplan bietet die exemplarische Darstellung eines Ausbauprojekts im Bundesförderprogramm Breitband. Dabei werden die einzelnen Projektphasen aufgelistet und Zeiträume angegeben, in denen jede Phase beendet werden sollte. Der Projektplan soll Ihnen als Orientierung dienen und kann als Vorlage für Ihr eigenes Projekt verwendet werden.
|  |  | 2019 | [7 empty] | 2020 | [11 empty] | 2021 | [12 empty] | 2022 | [11 empty] | 2023
|  | Mai |  | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov |  | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | März | Apr
Phase 1 — Antragstellung vorläufiger Zuwendungsbescheid Bund
1.1 | Markterkundungsverfahren
1.2 | Antragseinreichung auf vorl. Zuwendungsbescheid
1.3 | vorzeitiger Maßnahmebeginn (optional)
1.4 | Erfüllung von Nachforderungen
1.5 | Erhalt des vorl. Zuwendungsbescheides
Phase 2 — Investivphase
2.1 | Antrag auf Kofinanzierung Land
2.2 | Erhalt vorl. Zuwendungsbescheid Land
2.3 | Erstellung der Ausschreibungsunterlagen
(Betreibermodell: Auswahlverfahren getrennt nach Planung, Bau und Betrieb)
2.4 | Ausschreibungsreife
2.5 | Auftragsbekanntmachung
2.6 | Teilnehmerwettbewerb (optional)
2.7 | Finalisierung der Vergabe- und Aufforderungsunterlagen
2.8 | Aufforderung zur Angebotsabgabe
2.9 | Angebotsabgaben
2.10 | Auswertung, Wirtschaftlichkeitsprüfung, evtl. Nebenangebote
2.11 | Bietergespräche
2.12 | Auswertung evtl. Folgeangebote (optional)
2.13 | endgültiges Angebot
2.14 | Prüfung und Auswertung der endgültigen Angebote
2.15 | Vorlage des Zuwendungsvertrags bei der Bundesnetzagentur
2.16 | Antrag auf endgültigen Zuwendungsbescheid Bund/Land
2.17 | evtl. Nachforderungen, Konkretisierungen
2.18 | Erhalt der endgültigen Zuwendungsbescheide Bund/Land
2.19 | Versendung der Informationsschreiben über Zuschlag bzw. Absage
Phase 3 — Projektdurchführung
3.1 | Zuschlagserteilung und Vertragsunterzeichnung
(Betreibermodell: Vertragsabschluss Planung, Bau und Betrieb)
3.2 | Spatenstich (zusätzlich Meldung an Projektträger)
3.3 | Durchführung der Baumaßnahme
3.4 | Einreichung Mittelanforderung
3.5 | Zwischennachweise (wenn keine Mittalanforderung erfolgt)
3.6 | Inbetriebnahme (zusätzlich Meldung an Projektträger)
3.7 | Verwendungsnachweis