## Anwendungshinweise
"Verwendungsnachweis-Guidance" zur Unterstützung bei der Erstellung und Vorbereitung des Verwendungsnachweises über die Projektlaufzeit (phasenbegleitend)
Anwendungshinweise zur phasenbegleitenden Nutzung der „Verwendungsnachweis-Guidance" Das vorliegende Dokument wird vom Projektträger aconium GmbH (PT) in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung (BMDS) bereitgestellt. Das Dokument unterstützt Sie dabei, Ihren Verwendungsnachweis strukturiert und phasenbegleitend vorzubereiten. Ziel ist es, den sonst häufig hohen Nachdokumentationsaufwand nach der Inbetriebnahme zu reduzieren. Durch eine kontinuierliche Dokumentation über die gesamte Projektlaufzeit hinweg schaffen Sie die Grundlage für einen prüffähigen Verwendungsnachweis. Die Anwendungshinweise zeigen Ihnen: • welche Unterlagen und Nachweise in den einzelnen Projektphasen relevant sind • wie Sie diese frühzeitig und effizient vorbereiten • worauf Sie aus Praxissicht besonders achten sollten. Das Dokument ist entlang des Projektphasenmodells unterteilt: • Antragstellung • Auswahlverfahren • Konkretisierung • Bauphase • Projektabschluss Alle Tabellenblätter folgen einem einheitlichen Aufbau und verknüpfen die Meilensteine der Projektphasen mit Aufgaben, erforderlichen Dokumenten und Verantwortlichkeiten (ZWE/TKU). So behalten Sie den Überblick über den Stand Ihrer Dokumentation und können diese systematisch fortschreiben. Unabhängig von der Darstellung der Projektphasen bieten die folgenden Reiter ergänzende Informationen: • Erläuterung der Onlineplattform-Kacheln (inkl. Verlauf der bearbeitbaren OP-Kacheln) • Glossar Für eine kompakte Übersicht der für den Verwendungsnachweis maßgeblichen Anforderungen steht zusätzlich das „Hinweisblatt zum Verwendungsnachweis“ im Downloadbereich der Gigabitförderung zur Verfügung (https://www.gigabitfoerderung.gov.de/downloads/). Sollten weitere Fragen zur Erstellung Ihres Verwendungsnachweises bestehen, können Sie sich im Rahmen der Breitbandförderung des Bundesministeriums für Digitales und Staatsmodernisierung jederzeit gerne an den Projektträger aconium GmbH wenden (Montag bis Freitag,­ 9-17 Uhr per Telefon:­ +49 30 2332 49 777 oder jederzeit per E-Mail an projekttraeger@aconium.eu).

## Antragstellung
Phase - Antragstellung
Zuwendungsempfänger:
Aktenzeichen:
Bearbeiter:
Bearbeitungsstand:
Bearbeitungsstatus (Erledigte Aufgaben in %): | 0
Erläuternder Hinweis zur Anwendung: | Das Tabellenblatt zur Phase "Antragsstellung" enthält wesentliche Hinweise und Informationen zu den zu erfassenden Dokumenten und Aufgaben. Spalte B zeigt einzelne Arbeitsschritte (Unteraufgaben), Spalte C weist auf besondere Anforderungen dazu hin. In den Spalten D, E und F finden Sie Hinweise zu den jeweils verantwortlichen Stellen, weitere Hinweise zur Bearbeitung sowie den Ablageort auf der Onlineplattform. In Spalte G kann per Drop-Down in der Zelle der Bearbeitungsstand ausgewählt werden. Der Fortschrittsbalken oben zeigt Ihnen den Bearbeitungsstand dieser Phase. Die Spalte H können Sie für Ihre individuellen Notizen nutzen.
Meilensteine der Phase | Worauf ist zu achten? | Verantwortlichkeiten | Hinweis für Ihr To-Do | Ablageort auf Onlineplattform | Checkliste zum Bearbeitungsstatus (Drop-Down) | Eigene Anmerkungen (bspw. "Erledigt am","Ablageort" usw.)
Nachweisablage vorbereiten | strukturierte Ablage (Auszug): - Anträge auf Zuwendung sowie Zuwendungsbescheide und Änderungsbescheide, - Beschlüsse - Fotodokumentation - Kontoauszüge - Rechnungen - Messprotokolle - Mittelauszahlungsbestätigungen - Netzpläne - Schriftverkehr und PT-Kommunikation, Vergabeunterlagen usw. | ZWE | Praxistipp |  | Offen
Adressliste | Ziel: Möglichst wenige Adressänderungen im Verlauf des Projektes Empfehlung: Prüfung der Lage der Adresspunkte, der Vollständigkeit sowie der Bezeichnungen vor MEV Ergebnis: Weniger Anpassungsbedarf im Projektverlauf und weniger Erläuterungen und Nachweise im VN | ZWE | Praxistipp |  | Offen
Markterkundungsverfahren (MEV) (Sonderfall: Im GFP I kann das MEV nach vZWB durchgeführt werden) | Eintrag zur Meilensteinplanung (Datum): Start Markterkungsverfahren | ZWE | Eintragung auf der Onlineplattform im Meilenstein-Dashboard vornehmen | "Projektphasen und Termine" | Offen
Markterkundungsverfahren (MEV) | - Markterkundungverfahren gemäß Fördervorgaben durchführen - Dokumentation durchgeführter Markterkundung und eingegangene Rückmeldungen der TKU - Darstellung der unterversorgten bzw. förderfähigen Adressen | ZWE | Verknüpfung MEV mit Antrag; MEV-Ergebnisbericht in der MEV-Kachel hinterlegen | "Markterkundungsverfahren" | Offen
Kofinanzierung | - Vorlage Nachweis der Kofinanzierung (z.B. durch Bundesland) für den vZWB - Vorlage Nachweis und Begründung bei Übernahme des Eigenanteils durch Bundesland | ZWE | Praxistipp Bei nicht vorliegen eines Kofinanzierungsbescheides wird eine Auflage in den vZWB aufgenommen | "Allgemeine Angaben" | Offen
Aufgabenübertrag | Aufgabenübertrag von Kommunen bei Antragstellung durch bspw. einen Landkreis | ZWE |  | "Allgemeine Angaben" | Offen
Benutzerhandbuch Online-Plattform | Tipps und Erklärungen für die Bearbeitung eines Projektes auf der Online-Plattform (https://projekttraeger-breitband.de/doc/manuals/overview). | ZWE | Praxistipp | "Anleitungen" | Offen
Antragstellung | Digitale Antragseinreichung auf der OP nach Befüllen der Allgemeine Angaben, Netzplan, Markterkundungsverfahren | ZWE | Eintragungen auf der Onlineplattform | "Allgemeine Angaben", "Netzplan", "Markterkundungsverfahren" | Offen
Nachforderungen | evtl. Nachforderungen beantworten | ZWE | Eintragungen in der Kachel "Nachforderungen" sowie bei Bedarf in den entsprechenden weiteren Kacheln | "Nachforderungen" ("Allgemeine Angaben", "Netzplan", "Markterkundungsverfahren") | Offen
Ggf. Vorzeitiger Maßnahmenbeginn | - Antrag auf vorzeitigen Maßnahmenbeginn stellen - Erforderlich: Formelles Anschreiben an den PT mit Begründung für den vorzeitigen Start - Erforderlich: Risiken eines späteren Starts darstellen | ZWE | Beantragung beim PT vornehmen | "Allgemeine Angaben" | Offen

## Auswahlverfahren (nach vZWB)
Phase - Auswahlverfahren
Zuwendungsempfänger:
Aktenzeichen:
Bearbeiter:
Bearbeitungsstand:
Bearbeitungsstatus (Erledigte Aufgaben in %): | 0
Erläuternder Hinweis zur Anwendung: | Das Tabellenblatt zur Phase "Auswahlverfahren" enthält wesentliche Hinweise und Informationen zu den zu erfassenden Dokumenten und Aufgaben. Spalte B zeigt einzelne Arbeitsschritte (Unteraufgaben), Spalte C weist auf besondere Anforderungen dazu hin. In den Spalten D, E und F finden Sie Hinweise zu den jeweils verantwortlichen Stellen, weitere Hinweise zur Bearbeitung sowie den Ablageort auf der Onlineplattform. In Spalte G kann per Drop-Down in der Zelle der Bearbeitungsstand ausgewählt werden. Der Fortschrittsbalken oben zeigt Ihnen den Bearbeitungsstand dieser Phase. Die Spalte H können Sie für Ihre individuellen Notizen nutzen.
Meilensteine der Phase | Worauf ist zu achten? | Verantwortlichkeiten | Hinweis für Ihr To-Do | Ablageort auf Onlineplattform | Checkliste zum Bearbeitungsstatus (Drop-Down) | Eigene Anmerkungen (bspw. "Erledigt am","Ablageort" usw.)
Internetseite | Internetseite - frühzeitig vorbereiten - nach Erlass vZWB freischalten und fortlaufend aktualisieren | ZWE | Praxistipp: Aktualisierungsintervall mind. Quartalsweise |  | Offen
Erlass vZWB | Anzeige Baustart 18 Monate nach Erlass vZWB | ZWE/TKU | Frist | "Projektphasen und Termine" | Offen
Erlass vZWB | Erfüllung individueller Nebenbestimmung aus dem vZWB inhherhalb der gesetzten Frist | ZWE | Frist | "Allgemeine Angaben", "Netzplan" | Offen
Ausschreibung | Eintrag zur Meilensteinplanung: - Start Ausschreibung Netzbetrieb (BeMo) bzw. TKU (WiLü) | ZWE | Eintragung auf der Onlineplattform im Meilenstein-Dashboard vornehmen | "Projektphasen und Termine" | Offen
Ausschreibung | Bekanntmachung der Ausschreibung/Vergabeverfahren Erforderliche Dokumentation der öffentlichen Ausschreibung inkl.: - Veröffentlichungstext bzw. Veröffentlichungsnachweis - Angabe der Plattform/Website, auf der ausgeschrieben wurde - Adressliste bzw. kartografische Darstellung des Projektgebiets - Leistungsbeschreibung, die Grundlage für das Angebot war - Bewertungsmatrix/ Zuschlagskriterien - Kriterienkatalog | ZWE | Auswahlverfahren auf der Onlineplattform veröffentlichen und mit dem/den entsprechenden Förderantrag/-anträgen verknüpfen | "Öffentlicher Bereich", "Auswahlverfahren" | Offen
Ausschreibung | Teilnahmeunterlagen und Bieterkommunikation: - Protokolle von Rückfragen/Antworten während der Angebotsphase - Evtl. Protokolle von Bietergesprächen - Fristenübersichten und Nachweise der ordnungsgemäßen Veröffentlichung | ZWE |  | "Öffentlicher Bereich", "Auswahlverfahren" | Offen
Ausschreibung | Beginn Auswahlverfahren - innerhalb von zwölf Monaten nach Abschluss des MEV - innerhalb von drei Monaten nach Erlass vZWB Veröffentlichung Ergebnis Auswahlverfahren - Ende Auswahlverfahren plus sechs Wochen | ZWE | Frist | "Auswahlverfahren", "Projektphasen und Termine" | Offen
Ausschreibung | Prüfen, ob mehr als drei Angebote vorliegen - bei weniger als drei Angeboten ggf. Stellungnahme externer unabhängiger Prüfer gemäß § 5 Abs. 9 Gigabit-RR vorlegen - Vollständige und prüffähige Dokumentation der Angebote (Angebotswertung) | ZWE | Stellungnahme vorbereiten |  | Offen
Zuschlagserteilung | Vertragsschluss mit Netzbetreiber | ZWE |  | "Auswahlverfahren" | Offen
Zuschlagserteilung | Finalisierung Vergabevermerk (nach Zuschlagserteilung) - Zuschlagsentscheidung mit Begründung und Nachweis dokumentieren - Sicherstellen, dass keine Abweichung von den veröffentlichten Kriterien vorliegt - Etwaige Rügen, Nachprüfungsverfahren, Aufhebung oder Rückversetzung des Verfahrens festhalten | ZWE | Dokumentation bis zum Abschluss des Verfahrens und Zuschlagserteilung auf der Onlineplattform veröffentlichen | "Auswahlverfahren" | Offen
Auftragsänderungen | Dokumentation von Auftragsänderungen innerhalb der Laufzeit des Vertrages | ZWE | Änderungen des Auftrags während der Vertragslaufzeit |  | Offen
Zuschlagserteilung | Eintrag zur Meilensteinplanung: Vergabentscheidung Netzbetrieb (BeMo) bzw. TKU (WiLü) | ZWE | Eintragung auf der Onlineplattform im Meilenstein-Dashboard vornehmen | "Projektphasen und Termine" | Offen
Zusammenarbeit mit TKU | regelmäßige Statusmeetings - inkl. Dokumentation der Ergebnisse in Protokollen Ziel: Abstimmungen bei Bedarf nachvollziehen zu können - Vor-Ort-Kontrollen gemeinsam mit inkl. Fördermittelgeber - Prüfung der ordnungsgemäßen Errichtung der Netztechnik inkl. Dokumentation in Abnahmeprotokollen - OTDR-Messprotokolle, sobald verfügbar, auf Plausibilität prüfen und zentral ablegen | ZWE/TKU | Praxistipp |  | Offen
Ggf. Baustart (vor allem BeMo und vorzeitiger Maßnahmebeginn) | Eintrag zur Meilensteinplanung: - Hinterlegung geplanter Baustart sobald dieser bekannt ist - mit tastächlichem Baustart wird der Plan-Wert durch den Ist-Wert ersetzt | ZWE | Eintragung auf der Onlineplattform im Meilenstein-Dashboard vornehmen | "Projektphasen und Termine" | Offen
Vorbereitungen Bau | Genehmigungslage vorbereiten: - Abstimmungen mit Kommune/Straßenbaulastträgern - erste Trassenvorprüfungen - Klärung relevanter Wegerechte/Gestattungen | ZWE/TKU | Erforderliche Genehmigungen beantragen |  | Offen

## Konkretisierung (vor eZWB)
Phase - Konkretisierung
Zuwendungsempfänger:
Aktenzeichen:
Bearbeiter:
Bearbeitungsstand:
Bearbeitungsstatus (Erledigte Aufgaben in %): | 0
Erläuternder Hinweis zur Anwendung: | Das Tabellenblatt zur Phase "Konkretisierung" enthält wesentliche Hinweise und Informationen zu den zu erfassenden Dokumenten und Aufgaben. Spalte B zeigt einzelne Arbeitsschritte (Unteraufgaben), Spalte C weist auf besondere Anforderungen dazu hin. In den Spalten D, E und F finden Sie Hinweise zu den jeweils verantwortlichen Stellen, weitere Hinweise zur Bearbeitung sowie den Ablageort auf der Onlineplattform. In Spalte G kann per Drop-Down in der Zelle der Bearbeitungsstand ausgewählt werden. Der Fortschrittsbalken oben zeigt Ihnen den Bearbeitungsstand dieser Phase. Die Spalte H können Sie für Ihre individuellen Notizen nutzen.
Meilensteine der Phase | Worauf ist zu achten? | Verantwortlichkeiten | Hinweis für Ihr To-Do | Ablageort auf Onlineplattform | Checkliste zum Bearbeitungsstatus (Drop-Down) | Eigene Anmerkungen (bspw. "Erledigt am","Ablageort" usw.)
Start | Abschluss Vergabe zzgl. drei Monate | ZWE | Frist Eintragung auf der Onlineplattform im Meilenstein-Dashboard vornehmen | "Projektphasen und Termine" | Offen
Antrag zum Bescheid über die abschließende Höhe der Zuwendung | - Antragsformular gemäß Vorgaben des Förderportals/Projektträgers ausfüllen - Sachbericht mit Änderungen zur ursprünglichen Planung und Begründung eventueller Anpassungen der Adresskulisse beifügen - Anlagen beifügen: technische Planung, Vergabenachweise, aktuelle Kostenberechnung, aktualisierte/finalisierte Adressliste, aktualisierter Finanzierungsplan und ggf. Betreiberkonzept | ZWE | Beantragung des Bescheides über die abschließende Höhe der Zuwendung über die Onlineplattform des PT | "Projektbeschreibung", "Finanzierungsplan" usw. | Offen
Unterlagen zum Auswahlverfahren | Nach Durchführung des Auswahlverfahrens auf der OP einzureichen ist: - Dokumentation je Auswahlverfahren (Ergebnisvermerk) mit folgenden Mindestangaben: - Ergebnis der Eignungsprüfung anhand der veröffentlichten Eignungskriterien - Bewertung finaler Angebote anhand der vorab veröffentlichten Zuschlagskriterien mit Gewichtung, Bereitstellung einer Bewertungsmatrix - Namen der Teilnehmer bzw. Bieter und Gründe für ihre Auswahl/ihren Ausschluss - Etwaige Rügen, Nachprüfungsverfahren, Aufhebung, Rückversetzung des Verfahrens - Vergabeempfehlung/Zuschlagserteilung - Versicherungen des ZWE/Erklärungen des TKU - Einhaltung der Mindestanforderungen des ausgewählten Betreiberangebotes und zur rechtmäßigen Durchführung des Auswahlverfahrens - (Einhaltung der Mindestbestandteile des Mustervertrages) - Ausgewählter Betreiber zur Kenntnisnahme der Zuwendungsvoraussetzungen und zur Berücksichtigung vorhandener, nutzbarer Infrastrukturen (erforderlich für eZWB) - Ggf. Stellungnahme externer unabhängiger Prüfer gem. § 5 Abs. 9 Gigabit-RR bei Vorliegen von weniger als drei Angeboten bei der Betreiberauswahl | TKU/ZWE | Upload der erforderlichen Unterlagen unter der Kachel "Auswahlverfahren" auf der Onlineplattform des PT | "Auswahlverfahren" | Offen
Vergabe/ Vertragsabschluss | Vergabeentscheidung dem PT mitteilen - Vergabeentscheidung zum Netzbetrieb im Betreibermodell bzw. an TKU im Wirtschaftlichkeitslückenmodell - Verträge einschließlich Schriftverkehr zu Nachträgen, Zusatzleistungen und sonstigen Verträgen für den Verwendungsnachweis vorhalten Hinweis: Ausbauvertrag unverzüglich nach Unterzeichnung beim PT einreichen - ermöglicht eine frühzeitige Prüfung durch den PT | ZWE | Unterlagen an den PT über Onlineplattform einreichen | "Auswahlverfahren" | Offen
Vergabe/ Vertragsabschluss | Eintrag zur Meilensteinplanung: Vertragsabschluss | ZWE | Eintragung auf der Onlineplattform im Meilenstein-Dashboard vornehmen | "Projektphasen und Termine" | Offen
Projektbeschreibung | Konkretisierung vornehmen bzgl. der Angaben zu: - finale Adressliste erstellen, sind ggf. Anpassungen zur Gebietskulisse erforderlich - Technik - Infrastruktur - Meilensteinplanung mit Ausbau- und Auszahlungszielen | TKU/ZWE | Unterlagen an den PT über Onlineplattform einreichen | "Projektbeschreibung" | Offen
Finanzierungsplan | Detaillierten Finanzierungsplans (Darstellung der Kosten, Einnahmen und Finanzierung des Projektes) inkl. Angaben zu: - Kosten der einzelnen Tiefbauarbeiten - Kosten für die passive Infrastruktur - Kosten für die aktive Infrastruktur - Einnahmen - Finanzierung - Ergänzende Erläuterungen zu einzelnen Kostenpositionen Einzureichende Dokumente: - Kofinanzierungsbestätigung des Landes - Wirtschaftlichkeitslückenberechnung | TKU/ZWE | Unterlagen an den PT über Onlineplattform einreichen | "Finanzierungsplan" | Offen
Netzplan- und Infrastrukturangaben | Detaillierter Netzplan gemäß der geltenden GIS-Nebenbestimmungen (hier Phase 2) einreichen Hinweis: umfangreiches Unterstützungsdokument für ZWE "Worksheet Netzplanung" (https://www.gigabitfoerderung.gov.de/downloads/). | TKU/ZWE | Unterlagen an den PT über Onlineplattform einreichen | "Netzplan" | Offen
Rechnungen für Planungsleistungen | Prüfung von Rechnungen Mindestanforderungen gem. Hinweisblatt "Mittelanforderungen für Breitbandausbauprojekte" müssen eingehalten werden - Förderkennzeichen (FKZ) - Steuer-ID - Investitionsnachweis/Aufschlüsselung der Beträge (Kosten/Leistung) - Fortlaufende Rechnungsnummer - Ausstellungsdatum - Datum Leistungserbringung/Lieferung - Name/Anschrift ausführendes Unternehmen/Leistungsempfänger - Leistungen müsen zwingendinnerhalb des BWZ erbracht worden sein | ZWE/TKU | Unterlagen an den PT über Onlineplattform einreichen | "Mittelanforderungen" | Offen
Rechnungen für Planungsleistungen | Ablage von Rechnungen Sachkosten sind förderfähig, wenn Nachweis via Rechnungsdokument erfolgt | ZWE | Unterlagen an den PT über Onlineplattform einreichen | "Mittelanforderungen" | Offen
Rechnungen für Planungsleistungen | Zahlung von Rechnungen Prüfen des Bezuges zum Rechnungsdokument (Rechnungsnummer, Zahlungsdaten und Weiteres) | ZWE | Unterlagen an den PT über Onlineplattform einreichen | "Mittelanforderungen" | Offen
Rechnungen für Planungsleistungen | Um Aufwand zum Projektende (VN) hin zu reduzieren, empfiehlt sich die fortlaufende, zeitnahe Sicherung von Screenshots und Belegen je Mittelabruf. | ZWE | Praxistipp |  | Offen
Spatenstich / Baubeginnanzeige | Anzeige Baustart - mind. 14 Tage vor tatsächlichem Baubeginn (mit Vorlage eines tatsächlichen Baubeginns kann der Plan-Wert in "Projektphasen und Termine" aktualisiert werden) Anzeige Spatestich - mind. zwölf Wochen vor dem Termin mitzuteilen (Mustervertrag) | ZWE/TKU | Frist Eintragung auf der Onlineplattform im Meilenstein-Dashboard vornehmen | "Projektphasen und Termine" | Offen
Zwischennachweis (GFP/GFP 2.0) | Einreichung erfolgt jährlich bis zum 30. April auf OP | ZWE/TKU | Frist Unterlagen über Onlineplattform beim PT einreichen. Bei bereits begonnenem Bau zusätzlich Bilddokumentation und Netzplan beifügen. | "Zwischennachweis" | Offen
Zwischennachweis (WFP) | Einreichung erfolgt jährlich bis zum 30. April auf OP, sofern im vorherigen Kalenderjahr keine Mittel abgerufen wurden | ZWE/TKU | Frist Unterlagen über Onlineplattform beim PT einreichen. Bei bereits begonnenem Bau zusätzlich Bilddokumentation und Netzplan beifügen. | "Zwischennachweis" | Offen
EU-Monitoring | Bei Bedarf die Vorgaben zum EU-Monitoring zum 28.02. des Jahres zur Verfügung stellen (siehe OP "Anleitungen" -> "Anleitung zum EU-Monitoring gemäß NGA- & Gigabit-Rahmenregelung"). | ZWE | Unterlagen an den PT über Onlineplattform einreichen |  | Offen

## Bauphase (nach eZWB)
Phase - Bauphase
Zuwendungsempfänger:
Aktenzeichen:
Bearbeiter:
Bearbeitungsstand:
Bearbeitungsstatus (Erledigte Aufgaben in %): | 0
Erläuternder Hinweis zur Anwendung: | Das Tabellenblatt zur Phase "Bauphase" enthält wesentliche Hinweise und Informationen zu den zu erfassenden Dokumenten und Aufgaben. Spalte B zeigt einzelne Arbeitsschritte (Unteraufgaben), Spalte C weist auf besondere Anforderungen dazu hin. In den Spalten D, E und F finden Sie Hinweise zu den jeweils verantwortlichen Stellen, weitere Hinweise zur Bearbeitung sowie den Ablageort auf der Onlineplattform. In Spalte G kann per Drop-Down in der Zelle der Bearbeitungsstand ausgewählt werden. Der Fortschrittsbalken oben zeigt Ihnen den Bearbeitungsstand dieser Phase. Die Spalte H können Sie für Ihre individuellen Notizen nutzen.
Meilensteine der Phase | Worauf ist zu achten? | Verantwortlichkeiten | Hinweis für Ihr To-Do | Ablageort auf Onlineplattform | Checkliste zum Bearbeitungsstatus (Drop-Down) | Eigene Anmerkungen (bspw. "Erledigt am","Ablageort" usw.)
Erlass eZWB | Individuelle Fristen zu erlassenen Nebenbestimmungen/Auflagen aus endgültigem Zuwendungsbescheid beachten | ZWE/TKU | Frist Erledigung ist dem PT anzuzeigen | "Allgemeine Angaben", "Netzplan", "Projektbeschreibung", "Finanzierungsplan", "Auswahlverfahren" | Offen
Spatenstich | Eintrag Meilensteinplanung | ZWE | Eintragung auf der Onlineplattform im Meilenstein-Dashboard vornehmen | "Projektphasen und Termine" | Offen
Baustart | - Anzeige beim PT mind. 14 Tage vor tatsächlichem Baustart - Webseite gemäß den Anforderungen zu Kommunikationsmaßnahmen aktualisieren (gemäß Hinweisblatt) | ZWE | informelle Anzeige beim PT |  | Offen
Rechnungen (Planungs- und Bauleistungen) | Prüfung von Rechnungen Mindesanforderungen gem. Hinweisblatt "Mittelanforderungen für Breitbandausbauprojekte (GFP)" müssen eingehalten werden - Förderkennzeichen (FKZ) - Steuer-ID -Investitionsnachweis/Aufschlüsselung der Beträge (Kosten/Leistung) - Fortlaufende Rechnungsnummer - Ausstellungsdatum - Datum Leistungserbringung/Lieferung - Name/Anschrift ausführendes Unternehmen/Leistungsempfänger - Leistungen müsen zwingendinnerhalb des BWZ erbracht worden sein Praxistipp: Um Aufwand zum Projektende (VN) hin zu reduzieren, empfiehlt sich die fortlaufende, zeitnahe Sicherung von Screenshots und Belegen je Mittelabruf. | ZWE/TKU | Einhaltung prüfen und bei Bedarf Korrektur veranlassen | "Mittelanforderungen" | Offen
Rechnungen (Planungs- und Bauleistungen) | Ablage von Rechnungen Sachkosten sind förderfähig, wenn Nachweis via Rechnungsdokument erfolgt | ZWE | Ablage Rechnungsdokument für spez. Förderprojekt (bei mehreren Förderprojekten) | "Mittelanforderungen" | Offen
Rechnungen (Planungs- und Bauleistungen) | Zahlung von Rechnungen Prüfen des Bezuges zum Rechnungsdokument (Rechnungsnummer, Zahlungsdaten und Weiteres) | ZWE | Ablage Zahlungsnachweis für spez. Förderprojekt (bei mehreren Förderprojekten) | "Mittelanforderungen" | Offen
Rechnungen (Planungs- und Bauleistungen) | Um Aufwand zum Projektende (VN) hin zu reduzieren, empfiehlt sich die fortlaufende, zeitnahe Sicherung von Screenshots und Belegen je Mittelabruf. | ZWE | Praxistipp |  | Offen
Bilddokumentation | Ablage der Bilddokumentation je Vorgang im laufenden Projekt (bpsw. Mittelanforderung, Zwischennachweis, Verwendungsnachweis) | ZWE/TKU | Ablage der Bilddokumentation je Vorgang auf der Onlineplattform unter der entsprechenden Kachel | "Mittelanforderungen" Unterpunkt "Bildnachweise", "Zwischennachweis" Unterpunkt "Bildnachweise", "Verwendungsnachweis" Unterpunkt "Bildnachweise" | Offen
Baufortschritt | - Erstellung und ggf. Aktualisierung von Baufortschrittsberichten (z. B. Bilddokumentationen) - Aktualisierung der Meilensteinplanung - Aktualiserung der Webseite | ZWE/TKU | Eintragung auf der Onlineplattform im Meilenstein-Dashboard vornehmen | "Projektphasen und Termine" | Offen
Abweichung Materialkonzept | Abweichungen vom genehmigten Materialkonzept während der Umsetzung möglich - frühzeitige Anzeige begründeter Abweichungen, um den Projektverlauf reibungslos zu gestalten und Rückfragen im Verwendungsnachweis zu vermeiden | ZWE/TKU | Stellung Änderungsantrag inkl. Aussagekräftige Begründung für die Abweichung vom Materialkonzept über die Onlineplattform des PT | "Allgemeine Angaben" | Offen
Bauverzögerung | Achtung: - Verlängerung VOR Ablauf des Bewilligungszeitraumes mittels Änderungsantrag anzeigen - Ausgaben sind nur förderfähig, wenn sie innerhalb des Bewilligungszeitraumes angefallen sind | ZWE (BeMo)/TKU (WiLü) | Stellung Änderungsantrag inkl. Aussagekräftige Begründung für die Bauverzögerung über die Onlineplattform des PT | "Allgemeine Angaben", "Projektbeschreibung" | Offen
Anpassung Adresskulisse | Adressänderungen beim PT anzeigen (E-Mail) (Hinweis: Das Stellen von Änderungsanträgen ist bei Änderungen von mind. 10 % und 20 Adressen bei Finanzierungsneutralität oder auf Aufforderung des PT erforderlich.) | ZWE/TKU | Anzeige beim PT und Stellung eines Änderungsantrags zur Anpassung der Adresskulisse | "Allgemeine Angaben", "Netzplan", "Projektbeschreibung", "Finanzierungsplan" | Offen
Aufstockung oder Reduzierung der Mittel | jegliche Mittelanpassung beim PT anzeigen (stellen von Änderungsanträgen inkl. Vorlage plausibler Nachweisführung) | ZWE/TKU | Stellung Aufstockung oder Reduzierung inkl. plausibler Nachweise | "Allgemeine Angaben", "Netzplan", "Projektbeschreibung", "Finanzierungsplan" | Offen
Teilinbetriebnahme(n) | Monitoring der Einnahmen und Ausgaben für den Betrieb ist bereits ab diesem Zeitpunkt erforderlich | ZWE (BeMo)/TKU (WiLü) |  |  | Offen
Inbetriebnahme | Vorlage Bestätigung Nutzerfreischaltung/Inbetriebnahme (spätestens jedoch mit Einreichung des Verwendungsnachweises) | ZWE/TKU | Eintragung auf der Onlineplattform im Meilenstein-Dashboard vornehmen sowie Bestätigung der Inbetriebnahme per Mail an den PT | "Projektphasen und Termine" sowie (falls VN-Kachel bereits offen) Unterpunkt "weitere einzureichende Unterlagen" Position J | Offen

## Projektabschluss
Phase - Projektabschluss
Zuwendungsempfänger:
Aktenzeichen:
Bearbeiter:
Bearbeitungsstand:
Bearbeitungsstatus (Erledigte Aufgaben in %): | 0
Erläuternder Hinweis zur Anwendung: | Das Tabellenblatt zur Phase "Projektabschluss" enthält wesentliche Hinweise und Informationen zu den zu erfassenden Dokumenten und Aufgaben. Spalte B zeigt einzelne Arbeitsschritte (Unteraufgaben), Spalte C weist auf besondere Anforderungen dazu hin. In den Spalten D, E und F finden Sie Hinweise zu den jeweils verantwortlichen Stellen, weitere Hinweise zur Bearbeitung sowie den Ablageort auf der Onlineplattform. In Spalte G kann per Drop-Down in der Zelle der Bearbeitungsstand ausgewählt werden. Der Fortschrittsbalken oben zeigt Ihnen den Bearbeitungsstand dieser Phase. Die Spalte H können Sie für Ihre individuellen Notizen nutzen.
Meilensteine der Phase | Worauf ist zu achten? | Verantwortlichkeiten | Hinweis für Ihr To-Do | Ablageort auf Onlineplattform | Checkliste zum Bearbeitungsstatus (Drop-Down) | Eigene Anmerkungen (bspw. "Erledigt am","Ablageort" usw.)
Inbetriebnahme | - Inbetriebnahme-Nachweis mittels Bekanntgabe Nutzerfreischaltung (gem. BNBest-Breitband Nr. 4.3.1 u. BNBest-Gigabit) - Nachweis der Meldung der Daten über die neu geschaffene Infrastruktur an BNetzA (Infrastrukturatlas) (gem. NGA-RR § 8) | ZWE/TKU | Informelle Anzeige beim PT und Eintrag Ist-Meilenstein Online-Plattform | "Verwendungsnachweis" Unterpunkt weitere einzureichende Unterlagen Position J, "Projektphasen und Termine" | Offen
Inbetriebnahme | Aktualisierung der Homepage - Meilensteine insb. Inbetriebnahme und Zielerreichung darstellen [x Haushalte, x Unternehmen, x Schulen und x weitere institutionelle Nachfrager wurden erschlossen mit Geschwindigkeiten von xy, x km Trasse fertiggestellt etc.] Hinweis: Ebenfalls die Publizitätspflichten (bspw. Aktualisierung Internetseite) berücksichtigen | ZWE |  |  | Offen
Unterstützungsdokumente | Der PT hat zur Unterstützung bei der Vorbereitung und Einreichung des Verwendungsnachweises folgende Dokumente veröffentlich: Hinweisblatt zum Verwendungsnachweis im WFP (siehe unter "Leitfaden": https://www.gigabitfoerderung.gov.de/downloads/). Anleitung zur Einreichung Verwendungsnachweis auf OP (siehe OP unter "Anleitungen") | ZWE | Praxistipp |  | Offen
Mittelabrufe vor Verwendungsnachweisprüfung | -bei zusätzlichem Mittelabruf vor Verwendungsnachweis muss ein separater Mittelabruf gestellt werden - andernfalls Auszahlung der Restmittel nach Abschluss der Prüfung des Verwendungsnachweises zusammen mit dem Sicherheitseinbehalt | ZWE/TKU |  | "Mittelanforderungen" | Offen
Einreichung Verwendungsnachweis | Ende des Bewilligungszeitraums zzgl. sechs Monate (BN-Best) - wenn erforderlich: Fristverlängerung zur Einreichung des Verwendungsnachweises beantragen (unter Vorlage plausibler Begründung) | ZWE | Frist Formloses Anschreiben/E-Mail an den Projektträger vor Ablauf der Frist mit Begründung |  | Offen
Netzplan- und Infrastrukturangaben | Detaillierter Netzplan gemäß der geltenden GIS-Nebenbestimmungen (hier Phase 4) einreichen Hinweis: umfangreiches Unterstützungsdokument für ZWE "Worksheet Netzplanung" (https://www.gigabitfoerderung.gov.de/downloads/). | ZWE (BeMo)/TKU (WiLü) | Upload des finalen Netzplans auf die Onlinplattform des PT | "Verwendungsnachweis" Unterpunkt "Netzplan" | Offen
Bildnachweise | - Bilddokumentation während der Bauphase (siehe Merkblatt zur Dokumentation der technischen Anlagen und des Baus im Rahmen der Richtlinie "Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland" in der für Sie gültigen Fassung) - Bilddokumentation der Baustellenschilder und der Beschilderung der neu entstandenen Verzweiger und Gebäude (Publizitätspflichten nach BNBest-Breitband Nr. 5 oder BNBest-Gigabit) | ZWE/TKU | Upload der Bilddokumentation auf die Onlinplattform des PT | "Verwendungsnachweis" Unterpunkt "Bildnachweise" | Offen
Dämpfungstabellen/Rohrbelegung | - Einreichung der Messprotokolle und Dämpfungstabelle (Dämpfungswerte je Gebäude; adressscharf) (gem. Merkblatt zur Dokumentation der technischen Anlagen und des Baus) - Rohrbelegungspläne | ZWE (BeMo)/TKU (WiLü) | Upload der Messprotokolle und Rohrbelegung auf die Onlineplattform des PT | "Verwendungsnachweis" Unterpunkt "weitere einureichende Unterlagen" Position I | Offen
Informations- und Publizitätspflicht | Veröffentlichungen lt. BNBest-Breitband/Gigabit vornehmen | ZWE |  | "Verwendungsnachweis" Unterpunkt "weitere einureichende Unterlagen" Position G | Offen
Rechnungen/Belegliste | Rechnungen und Zahlungsnachweise - eindeutige Projektzuordnung (s. Rechnungsinhalte gemäß Hinweisblatt) sowie - eindeutiger Zahlungsempfänger (IBAN) - Gesamtinvestitionskostennachweis - zahlenmäßiger Nachweis (Aufteilung des Betrags auf die Kostenpositionen Tiefbau, passive und aktive Infrastruktur) WiLü: Belegliste des/der TKU als Excel-Datei (Übersicht der Rechnungen von Subunternehmern an das TKU gemäß ANBest-P Nr. 6.2.2) | ZWE (BeMo)/TKU (WiLü) |  | "Verwendungsnachweis" Unterpunkt "Zahlungsnachweise" und Unterpunkt "Rechnung" sowie "weitere einzureichende Unterlagen" Position E und F | Offen
Rechnungen/Belegliste | Um Aufwand zum Projektende (VN) hin zu reduzieren, empfiehlt sich die fortlaufende, zeitnahe Sicherung von Screenshots und Belegen je Mittelabruf. | ZWE | Praixistipp |  | Offen
Bei eigener Prüfeinrichtung | Prüfbestätigung Rechnungsprüfungsamt Hinweis: Für Prüfung des Verwendungsnachweises innerhalb der eigenen Prüfeinrichtung ausreichend Zeit vor der Einreichung beim Fördermittelgeber einplanen (mindestens 3 Monate) | ZWE (BeMo)/TKU (WiLü) | falls eine eigene Prüfeinrichtung vorliegt (vgl. 7.2 ANBest-GK) |  | Offen
Sachbericht | - Gegenüberstellung der geplanten und tatsächlich erreichten Ziele - ggf. Erläuterung etwaiger Abweichungen zwischen Bewilligungsbescheid, Abschlussbericht und Verwendungsnachweis | ZWE (BeMo)/TKU (WiLü) | Upload/Befüllung des Sachberichts sowie Erläuterung etwaiger Abweichungen auf der Onlinplattform des PT | "Verwendungsnachweis" - Unterpunkt: "Sachbericht" | Offen
Finanzierungsplan | Detaillierter Finanzierungsplan zur Darstellung der Kosten, Einnahmen und Finanzierung (bis Einreichung des Verwendungsnachweis) Achtung: Übereinstimmung mit eingereichten Rechnungsunterlagen und Netzplänen sowie Bildnachweisen erforderlich | ZWE (BeMo)/TKU (WiLü) | Upload/Befüllung des Finanzierungsplans auf der Onlinplattform des PT | "Verwendungsnachweis" Unterpunkt "Zahlenmäßiger Nachweis" sowie Unterpunkt "Materialliste" | Offen
Weitere einzureichende Unterlagen | A: Verträge (einschließlich Schriftverkehr zu Nachträgen, Zusatzleistungen u.ä. (Honorar/Planungs-, Bauverträge und sonstige Verträge) B: Finanzierungsmittel Dritter (Erklärung, ob und in welcher Höhe weitere Finanzierungsmittel Dritter, die nicht Bestandteil des bestätigten Finanzierungsplanes für das geförderte Vorhaben waren, zur Verfügung gestanden haben. Fehlmeldung ist erforderlich.) D: Prüfbescheinigungen (Abnahme- und Prüfbescheinigungen, Bestandspläne, soweit die Abnahmeprotokolle erhebliche Restleistungen enthalten, ist der Nachweis der Erbringung erforderlich.) E&F: siehe Zeile 24 G: siehe Zeile 23 H: Haushaltsplan (Auszug aus dem Haushaltsplan als Nachweis über die getätigten Ausgaben (Im Falle eines Eigenanteils)) I: siehe Zeile 22 J: siehe Zeile 14 K: Ergebnis (Bescheinigung über das Ergebnis der Vorab-Verwendungsnachweisprüfung, sofern der Zuwendungsempfängerüber eine eigene Prüfungseinrichtung verfügt.) | ZWE (BeMo)/TKU (WiLü) | Upload der benötigten Unterlagen je Position auf der Onlineplattform des PT | "Verwendungsnachweis" Unterpunkt "Weitere einzureichende Unterlagen" | Offen
Einreichung Verwendungsnachweis im Original | Verwendungsnachweisformular unterzeichnet und im Original postalisch an den Projektträger senden Hinweis: Mit digitalem Eingang beim PT beginnt die Zweckbindungsfrist | ZWE |  | "Verwendungsnachweis" | Offen
Schlussbescheid | Schlussbescheid (Feststellungsbescheid nach Prüfung durch PT) - Auszahlung Sicherheitseinbehalt nach Rechtskräftigkeit des Schlussbescheid (nach Ablauf der Rechtsbehelfsfrist oder Übermittlung des unterzeichneten Rechtsbehelfsverzichts) | ZWE | ggf. Übermittlung des unterzeichneten Rechsbehelfsverzichts |  | Offen
Monitoring Zweckbindungszeitraum | Ab Inbetriebnahme: - Monitoring der Einnahmen und Ausgaben des Betriebs für den gesamten Zweckbindungszeitraum fortführen | ZWE/TKU |  |  | Offen
Zwischenprüfung Zweckbindung | Vorlage Verwendungsnachweis zzgl. drei Jahre | ZWE/TKU |  |  | Offen
Ende der Zweckbindungsfrist | - Beginn Zweckbindungsfrist zzgl. sieben Jahre oder länger - Finale Prüfung im Folgejahr des Ablaufes der Zweckbindungsfrist Bei längerer Zweckbindungsfrist: Zwischenprüfung fortlaufend alle 3 Jahre und finale Prüfung im Folgejahr nach Ablauf der Zweckbindungsfrist | ZWE |  |  | Offen

## Erläuterung OP-Kacheln
Erläuterung Kacheln der Onlineplattform (OP)
Strukturierte Übersicht der freigeschalteten OP-Kacheln und ihrer Inhalte. Für weiterführende Informationen können das OP-Handbuch, weitere Anleitungen und Hinweisblätter auf der Onlineplattform des Projektträgers (https://projekttraeger-breitband.de/doc/manuals/overview; https://projekttraeger-breitband.de/fmbewertung/overview) genutzt werden.
Projektphase | Kachel auf der OP | Kurzbeschreibung
Antragstellung | Punktekompass (ab GFP 2.0) | Prüfung und Kontrolle des Ranking-Ergebnisses.
Antragstellung | Allgemeine Angaben | Grundlegende Informationen zum Antragsteller; bei vorab gestellter Beratungsleistung werden diese übernommen.
Antragstellung | Branchendialog (ab GFP 2.0) | Bereits durchgeführte Branchendialoge können hier hinterlegt werden. Die Kachel wird nach Befüllung der „Allgemeinen Angaben“ freigeschaltet.
Antragstellung | Markterkundungsverfahren | Hier kann das durchgeführte MEV mit dem Antrag verknüpft werden.
Antragstellung | Netzplan | Das Projektgebiet kann mittels interaktiver Karte bearbeitet werden. Adressdaten (resultieren aus den angegebenen Regonalschlüsseln) können bearbeitet, Adressen ergänzt und Adresslisten heruntergeladen werden. Zudem werden geförderte Adressen, Fördergegenstand und eine Kostenschätzung auf Grundlage der hinterlegten Informationen abgebildet.
Antragstellung | Nachforderungen | Eventuelle Nachfragen des PT werden hier hinterlegt. Die Kachel wird mit Einreichung des Antrags freigeschaltet.
Auswahlverfahren (nach vZWB) | Änderungsantrag | Änderungen und Korrekturen am Projekt können hier in enger Abstimmung mit dem Projektkoordinator vorgenommen werden. Je nach Inhalt gelten unterschiedliche formale und inhaltliche Voraussetzungen.
Auswahlverfahren (nach vZWB) | Zahlungsplan | Prognose für die Mittelbereitstellung, erstellt vom Projektträger als Bewilligungsbehörde.
Auswahlverfahren (nach vZWB) | Auswahlverfahren | Im Projekt geführte Auswahlverfahren können hier verknüpft oder im Antrag gestartet werden. Das Ergebnis der Markterkundung darf bei Veröffentlichung des Auswahlverfahrens nicht älter als 12 Monate sein.
Auswahlverfahren (nach vZWB) | Mittelanforderung | Nach vorläufiger Bewilligung können erste Mittel abgerufen werden. Je nach Verfahren gelten unterschiedliche förderrechtliche Anforderungen.
Konkretisierung (vor eZWB) | Netzplan | Layer zum Projektgebiet werden entsprechend der geltenden GIS-Nebenbestimmungen hinterlegt.
Konkretisierung (vor eZWB) | Projektbeschreibung | Angaben zum Projekt, zur Versorgung, zu Planungseckpunkten, Technik und Infrastruktur werden hinterlegt. In der Detailansicht können Details eingesehen und Dokumente heruntergeladen werden; bei mehreren Versionen ist ein Wechsel über das Dropdown-Menü möglich.
Konkretisierung (vor eZWB) | Finanzierungsplan | Der Finanzierungsplan ist abhängig von Projektbeschreibung und Allgemeinen Angaben. Erst nach vollständiger Befüllung dieser Kacheln erscheint das Eingabeformular. Erfasst werden zeitliche, finanzielle und generelle Angaben zu Teilnehmenden, Baumaßnahmen sowie aktiver und passiver Infrastruktur, Angaben zum Material als auch den geplanten Tiefbauarbeiten.
Bauphase (nach eZWB) | Zwischennachweis | Die Kachel wird nach endgültiger Antragsbewilligung oder Baufreigabe freigeschaltet. Der Zwischennachweis kann verwaltet, bearbeitet und eingereicht werden; er kann mit einer Mittelanforderung verbunden oder unabhängig eingereicht werden.
Projektabschluss | Verwendungsnachweis – Übersicht | Der Verwendungsnachweis ist innerhalb von sechs Monaten nach Erfüllung des Zuwendungszwecks, spätestens jedoch innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Bewilligungszeitraumes einzureichen. Der Verwendungsnachweis lässt sich erst bearbeiten, wenn alle Mittelanforderungen abgeschlossen sind, der entsprechende Fördermittelantrag endgültig bewilligt und die Verwendungsnachweisphase beantragt und freigegeben wurde. In der Übersicht werden die Formulare „Sachbericht“, „Zahlenmäßiger Nachweis“, „Netzplan“ und „weitere einzureichende Unterlagen“ bearbeitet. „Rechnung“, „Zahlungsnachweis“, „Materialliste“ und „Bildnachweise“ sind optional, wenn alle Mittelanforderungen mit Zwischennachweisen eingereicht worden sind.
Projektabschluss | Sachbericht | Vier Abschnitte: Verwendung der Zuwendung und Ergebnisse, Zielerreichung und Ergebnisse, Umsetzung Scoring sowie Erläuterung zu Notwendigkeit und Angemessenheit der durchgeführten Leistungen.
Projektabschluss | Zahlenmäßiger Nachweis | Fünf Abschnitte: Nachkalkulation der Ausgaben, Einnahmen, Rechnungsliste, Nachweis der Finanzierung und Abrechnung der Bundesmittel.
Projektabschluss | Rechnung | Optional, wenn alle Mittelanforderungen mit Zwischennachweis erfolgt sind. Je einzureichender Rechnung ist das Formular auszufüllen und das Dokument hochzuladen.
Projektabschluss | Zahlungsnachweise | Optional, wenn alle Mittelanforderungen mit Zwischennachweis erfolgt sind. Dokument in Rechnungsliste markieren, Summe und Zahlungsdatum eintragen; Nachweise können hochgeladen werden.
Projektabschluss | Materialliste | Optional, wenn alle Mittelanforderungen mit Zwischennachweis erfolgt sind. Typ auswählen, Stück/Meter gerundet angeben, Gesamtkosten netto erfassen und abschließend Rechnung markieren.
Projektabschluss | Netzplan | Netzplan unter Auswahl der GIS-Nebenbestimmungen anlegen, Layer hochladen, Angaben prüfen und nach erfolgreicher Prüfung speichern.
Projektabschluss | Bildnachweise | Optional, wenn alle Mittelanforderungen mit Zwischennachweis erfolgt sind. Baustellenbeschilderungen oder Bilddokumentation erfassen; Bilddateien müssen Geokoordinaten enthalten. (Sollen Bildnachweise entfernt oder heruntegeladen werden, sind diese in der Spalte "Auswahl" zu markieren; bei Auswahl von mind. 2 Dateien werden diese als gepackte ZIP-Datei bereitgestellt.)
Projektabschluss | Weitere einzureichende Unterlagen | Zusätzliche Dokumente werden in Kategorien hochgeladen: A Verträge, B Finanzierungsmittel Dritter, D Prüfbescheinigungen, E Kontoauszüge, F Rechnungsbelege, G Informationsmaßnahmen, H Haushaltsplan, I Abnahme, J Inbetriebnahme, K Ergebnis.

## Glossar
Glossar
Begriff | Erklärung
ANBest-GK | Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung an Gebietskörperschaften und Zusammenschlüsse von Gebietskörperschaften
ANBest-P | Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung
BeMo | Betreibermodell
BNBest-Breitband | Besondere Nebenbestimmungen für Zuwendungen des Bundes
BNetzA | Bundesnetzagentur
BWZ | Bewilligungszeitraum
eZWB | endgültiger Zuwendungsbescheid / Bescheid über abschließende Höhe
FKZ | Förderkennzeichen
GFP | Graue-Flecken-Programm
Gigabit-RR | Gigabit Rahmenregelung
GIS | Geographisches Informationssystem
MA | Mittelanforderung/en
MEV | Markterkundungsverfahren
NGA-RR | Next Generation Access Rahmenregelung
OP | Onlineplattform
PT | Projektträger
TKU | Telekommunikationsunternehmen
VN | Verwendungsnachweis
vZWB | vorläufiger Zuwendungsbescheid / Bescheid über vorläufige Höhe
VZM | vorzeitiger Maßnahmenbeginn
WFP | Weiße-Flecken-Programm
WiLü | Wirtschaftlichkeitslücke
ZWE | Zuwendungsempfänger

## Zusammenfassung (hidden)
Projektphase | Erforderliche Dokumente | Verantwortlich | Frist
Auswahlverfahren & Förderantrag | Markterkundungsergebnisse, Auswahlbekanntmachung, Kooperationsvertrag, Förderantrag | Kommune | Vor Maßnahmenbeginn
Bewilligung & Maßnahmenbeginn | Zuwendungsbescheid, Antrag auf vorzeitigen Maßnahmenbeginn | Projektträger / Kommune | Vor Projektstart
Bauphase / Umsetzung | Baufortschrittsberichte, GIS-Netzplan, Fotodokumentation, Materialliste, Zahlungsnachweise | TK-Unternehmen / Kommune | Laufend, spätestens mit Mittelabruf
Mittelabrufe (optional mit Zwischennachweis) | Sachbericht, Zahlungsnachweise, Zwischennachweis inkl. GIS-Daten | Kommune | Vor Auszahlung
Projektabschluss & Endverwendungsnachweis | Sachbericht, GIS-Netzplan, Dämpfungstabelle, Inbetriebnahme-Nachweis, Rohrbelegung, Rechnungen, Prüfbestätigung | Kommune | Spätestens 6 Monate nach Ende des Bewilligungszeitraums
Spezifisch: Wirtschaftlichkeitslückenmodell | Kooperationsvertrag, Nachweis der Wirtschaftlichkeitslücke, Vertragsunterlagen mit TK-Unternehmen | Kommune / TK-Unternehmen | Laufend / Projektende
Spezifisch: Betreibermodell | Eigentumsnachweis Infrastruktur, Pachtvertrag, Einnahmennachweis | Kommune / Betreiber | Laufend / Projektende